## Coupure du 13 AVRIL 2025
RESEAU GOMA/ENTRETIEN TRIMESTRIEL- COUPURE GENERALE DU 13 AVRIL 2025
Techniciens | Chef d'équipe | Nbre tacherons | Code | Taches | Zone | Localisation du travail | Moyen de transport | Lieu de départ dimanche matin | Heure de départ | Heure de fin des travaux sur le réseau | SECURITE (à confirmer par le COPS/CCOPS) | Durée estimative des activités | Durée réalisée | Diff(+ve/-ve | Signature de chef d'équipe
I. Entretien Lignes MT
Junior, Elysé, David et Daniel | David | 0 |  | Remplacer les TI de mesure de la la sous station et de Protection sur le depart Socodee | Feeder Goma | Goma |  | Sous station | 6h00 | 15h30 | 0 escortes | 8h
Nettoyage génerale du local et équipement de la sous station, graissage des parties mobile et serrage de la boulonnerie des cellules de la sous station
Mesure de terre de tous les parafoudres et de la sous station
George, Kamara, Nelson, Astronaute | George | 0 |  | Remplacement du transformateurs 400 KVA par celui de 160 en zone 39 |  |  | M30
|  |  |  | Remplacement du transformateurs 160 KVA par celui de 400 à la monusco Munigi |  | Munigi-Goma |  |  |  |  | 0 escortes
Guillaume, Iyalu, Ndoole, Smith, John, Gahengeri et Deogracias | Guillaume | 0 |  | Cable à réparer et isolateur à realigner au GM1001, au GM2403(Zone 23), entre GM2052 et GM2053(Stade de l'unité), entre KI1429 et KI1435( 3 points ph T,S crf interrupteur Kibumba) entre KI14591 et KI1459 ( 3 points ph R et S crf Ruhunda), entre 1462 et 1471( 8 points urgence au entre KI1458 et KI1459 crf ruhunda), entre KI1485 et KI1486( Kanyamahoro), |  | Axe Kibumba-Goma | M20 | Sous station | 6h00 | 15h30 | A apprécier par la sécurité | 8h
Cable BT à faire decendre de la zone de voisinage entre KI 1422 et KI1423(Kibumba poste PCR)
Papy et Roger | Papy | 6 |  | Elagage sur l'axe Kibumba: Entre KI1418-KI1421, entre KI1438-KI1439, KI1457-KI1458, Elagage sous la ligne HT entre trois antenne et Mwaro | Feeder Goma | Axe Kibumba-Goma | F12 | Sous station | 6h00 | 15h30 | A apprécier par la sécurité | 8h
Elagage dans GOMA: Entre GM1106-GM1108( Cfr cloture ULPGL), Entre GM7215-GM7218( Cfr , Entre GM7006 et -GM7007( Cfr HBD 1307 zn 17, Entre GM2077 et GM2079(Urgence cfr lac)
Fadhili, Thoms, Tsowire et Shukuru | Fadhili | 0 |  | Enlever les cerfs-volants: au 7024(Ligne Carrigo), entre GM1003 -1004, entre GM1022-1023 zn 1A, entre GM5139-5140(zn 15),au GM5138, Entre GM5131-5132(zn 32), | Feeder Goma | Munigi-Goma | V28 | Sous station | 6h00 | 15h30 | A apprécier par la sécurité | 8h
Serrer la boulonnerie, graisser les parties mobiles des l'interrupteurs : KIMUTI, MARANATHA, ET GALILAYA
Renforcer les isolant de couleur au GM1001
Arranger le cable de mise à la terre avec les colsons au GM 2409 ( zn 25)
Arranger le parafoudre de la phase R au GM1085(Zn 16)
Remplacer les jupes d'isolateur casées au GM5107(Zone 5 phase R poteau d'ancrage ), GM2409(zone 25 ph R), au KI1573 (cfr zn110)
Faire descendre la lampes de la zone de voisinage au MT 20(fr Kinogo 1003)
Jimmy et Patient | Jimy | 0 |  | Mesure de terre des tous les postes | Feeder Goma | Goma | Moto 51 | Sous station | 6h00 | 15h30 | 0 escortes
Muhawe et Rachel | [6 empty] | V75
Flavier et Pascal | Flavier | 1 |  | Entretien des postes de la zone 1 à 12, 112 et de 21 à 22 | Feeder Goma | Goma | 21 | Sous station | 6h00 | 15h30 | 0 escortes
Déborah et Gilbert | Déborah | 1 |  | Entretien des postes de la zone 13 à 20B | Feeder Goma | Goma | V39 | Sous station | 6h00 | 15h30 | 0 escortes | 8h
Jackson et Pascaline | Jackson | 1 |  | Entretien des postes et TGBT de la zone 33 à 40 | Feeder Goma | Goma | V69 | Sous station | 6h00 | 15h30 | 0 escortes
Kamundu et Kamate | Kamundu | 1 |  | Entretien des postes et TGBT de la zone 23 à 30 et de 31 à 32 | Feeder Goma | Goma | V30 | Sous station | 6h00 | 15h30 | 0 escortes | 8h
Daniel |  |  |  | Consignation et Supervision des travaux | Feeder Goma | Partout sur le réseau |  | Sous station | 8h00 | 15h30 | 0 escortes

## Liste des intervenants du 13 04
LISTE DE TECHNICIENS
EQUIPE GOMA/ZONE FARDC
N° | NOM POST-NON & PRENOM | FONCTION | LIEUX D'ACTIVITE
1 | NDOOLE MUITI JACKSON | Electricien | AXE KIBUMBA-GOMA
2 | AMINI NDUMVIRIYE PROSPER | Electricien | GOMA
3 | KAMBALE MOUSSA GILBERT | Electricien | GOMA
4 | FAZILI KIKA DEOGRACIAS | Electricien | AXE KIBUMBA-GOMA
5 | KASEREKA LUTAVAHENDA Tyowire | Electricien | GOMA
6 | GAHENGERI SERUGENDO PAPIAS | Electricien | AXE KIBUMBA-GOMA
7 | GAHIGO SINGIRAKABO PASCAL | Electricien | GOMA
8 | KAMUNDU CLAUDE CLAUDE | Electricien | GOMA
9 | KAVUKE SHUKURU KATEMBO | Electricien | GOMA
10 | KAMBALE MUGHUMA JANVIER | Electricien | GOMA
11 | KAMARA NKUNDUWERA | Electricien | GOMA
12 | KAMATE KYANDUKIA | Electricien | GOMA
13 | BAJINYA NDAYISENGA Jimmy | Electricien | GOMA
14 | WATUTA BUBALA Fadhili | Electricien | GOMA
15 | IMANI BYANIKIRHO Nelson | Electricien | GOMA
16 | KAKULE MAHAMBA Elyse | Electricien | GOMA
17 | BWIRUKE HABIMANA Georges | Electricien | GOMA
18 | UWIMANAN SENDEGEYA Déborah | Electricien | GOMA
19 | NSABIMANA NGERAGEZE Smith | Electricien | AXE KIBUMBA-GOMA
20 | NIYONZIMA NKINZEIKI Jackson | Electricien | GOMA
21 | BAHATI NALWESHE David | Operateur sous station | GOMA
22 | TCHANGI LYADUNGA Jonathan | Superviseur intervention | GOMA
23 | HERITIER KIRIGI Astronaute | Operateur sous station | GOMA
24 | MUHAWEIMANA MUTARATAZA Tharcisse | Operateur sous station | GOMA
25 | BINGUKU MANIA Roger | Superviseur | GOMA
26 | MUNYAZIKWIYE AISE Papy | Superviseur Bétonnage | GOMA
27 | Pascaline SINANGO | Operateur sous station | GOMA
28 | KISSA BUSHIRI | Electricien | GOMA
29 | BAHATI MANGALA Guillaume |  | AXE KIBUMBA-GOMA
30 | IYALU MUCHUNGA Clement |  | AXE KIBUMBA-GOMA
31 | IZABO BATEGEJO Rachel |  | GOMA
32 | TUISHIME HITIMANA John |  | AXE KIBUMBA-GOMA
33 | Daniel UMIRAMBE | Responsable exploitation R, | GOMA
34 |  | Chauffeur | M30
35 |  | Chauffeur | M20
36 |  | Chauffeur | F12
37 |  | Chauffeur | V28
38 |  | Chauffeur | V69
39 |  | Chauffeur | V39
40 |  | Chauffeur | V75
41 |  | Chauffeur | V30
42 |  | Chauffeur | F21